Проект

Муниципальная целевая программа
«Развитие образования на территории Балаковского муниципального района»

на 2012-2014 годы

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Развитие образования на территории Балаковского муниципального района»

на 2012-2014 годы

| Наименование главного распорядителя средств | Комитет образования администрации Балаковского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие образования на территории Балаковского муниципального района» на 2012-2014 годы (далее – Программа) |
| Цели и задачи | Основная цель Программы – модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития. Достижение основной цели Программы обеспечивается реализацией системы целей локальной направленности и решением соответствующих задач. Цель: обеспечение качественного дошкольного образования. Задачи: - реализация развивающих образовательных программ дошкольного образования; - создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров ДОУ; - введение новой системы оплаты труда, учитывающей качественные и количественные показатели труда работников, и нормативного финансирования в учреждениях, реализующих дошкольную образовательную программу Цель: достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Задачи: - создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты; - развитие системы поддержки талантливых детей; - совершенствование учительского корпуса; - изменение школьной инфраструктуры; - сохранение и укрепление здоровья школьников; - расширение самостоятельности школ. Цель: разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной социализации детей. Задачи: - совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе. Цель: Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. Задачи: - обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов общего образования; - создание единой информационной системы общего образования; - создание условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных учреждений, общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. Цель: Аналитическое, методическое и информационное сопровождение мероприятий программы. |
| Численность целевой группы населения Балаковского муниципального района, на которую ориентирована программа | Более 30 тыс. человек |
| Целевые индикаторы и показатели | доля учреждений, реализующих развивающие общеобразовательные программы дошкольного образования - 100%; доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, от общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста – 90%; доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов - 25%; доля учащихся образовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов – 65%; доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей численности учителей - 65%; доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования – 50%; доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей – 76%; доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей – 70%; доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе, дистанционно или в учреждениях профобразования, от общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности -30%; доля образовательных учреждений обеспеченных высокоскоростным Интернетом -100%; доля детей-инвалидов имеющих соответствующие показания, охваченных дистанционным обучением -100%; доля обучающихся, охваченных системным мониторингом здоровья и физического развития – 25%; доля обучающихся общеобразовательных учреждения, занятых в реализации общественно значимых проектов – 85%; доля образовательных учреждений, укрепивших материально-техническую базу – 100%; доля обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки - 70%; соответствие результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования показателям качества образовательного учреждения – 60%; доля образовательных учреждений, перешедших на электронные услуги в сфере дошкольного и общего образования - 70%; доля общеобразовательных учреждений способных к информационному взаимодействию на основе дистанционных технологий - 70%; доля образовательных учреждений внедряющих электронный документооборот - 30%. |
| Характеристика программных мероприятий | В рамках реализации программы предполагается выполнение комплекса мероприятий, направленных на модернизацию системы образования на территории Балаковского муниципального района |
| Сроки реализации | 2012-2014 годы |
| Объемы финансирования (с разбивкой по годам) | Общий объем необходимых для реализации Программы средств областного бюджета в 2012-2014 годах составляет 4142,5 рублей, в том числе: в 2012 году – 1202,5 тыс. руб.; в 2013 году – 1405,0 тыс. руб.; в 2014 году – 1535,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - обеспечение качественного дошкольного и общего образования в соответствии с социальным запросом населения; - совершенствование системы воспитания, способствующей успешной социализации выпускников образовательных учреждений, повышению их гражданского самосознания; - создание оптимальной структуры сети учреждений образования; - повышение открытости и прозрачности деятельности муниципальной системы образования для потребителей образовательных услуг; - создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников; - - повышение эффективности управления качеством образования; - создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров системы образования. |

Введение

Нормативной основой разработки муниципальной  целевой программы «Развитие образования» на 2012-2014 годы является приказ Комитета образования администрации Балаковского муниципального района от 03 марта 2011 г. № 122 «Об организации работы по выполнению решения коллегии Министерства образования Саратовской области».

Программа основывается на результатах, достигнутых в ходе выполнения муниципальной целевой программы «Развитие образования» на 2009-2011 годы, реализации на территории Балаковского муниципального района Саратовской области комплексного проекта модернизации общего образования и задачах, поставленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,  федеральном проекте «Модернизация региональных систем общего образования» на 2011-2013 годы,  проекте Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Саратовской области  на период до 2025 года.

Содержание проблемы и ее обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Результаты анализа развития  учреждений дошкольного и общего образования свидетельствуют о том, что система образования Балаковского муниципального района, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия.

Важным фактором, влияющим на развитие  образования в муниципалитете, продолжает оставаться демографическая ситуация.

В течение последних 4-х лет численность школьников сократилась на                  12%  с 19935 чел.  в 2007-2008 учебном году  до  17570 чел в 2010/2011 учебном году. Уменьшение численности обучающихся стало одной из причин  проведения   оптимизации сети  общеобразовательных учреждений. За последние три учебных года сеть общеобразовательных школ уменьшилась на 2 учреждения. Помимо этого в связи с сокращением контингента учащихся проведена реорганизация 6 общеобразовательных учреждений с понижением их статуса.

По состоянию на май 2011 года сеть учреждений общего образования составляет 50 муниципальных общеобразовательных учреждений.

На территории Балаковского муниципального района функционирует 46 муниципальных дошкольных образовательных учреждений – детских садов, из них 30 дошкольных образовательных учреждений расположены в городе, 16 в сельской местности. Из 30 городских МДОУ - 3 детских сада компенсирующего вида, 10 МДОУ – комбинированного вида, 1 – Центр развития ребенка.  Детские сады посещает 7464 воспитанника, в том числе в городе – 6996 чел., в селе – 468 чел. Охват детей дошкольным образованием на территории Балаковского муниципального района составляет 80%, что соответствует среднеобластным показателям. Очередность в детские сады в настоящее время составляет 2419 чел.

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования» на 2009-2011 годы удалось решить следующие задачи:

- до 93 процентов увеличился удельный вес детей дошкольного возраста, готовых к обучению в школе;

- сформирована и оснащена современным учебным оборудованием, школьной мебелью и методическими пособиями сеть из 2-х базовых школ и 7 ресурсных центров. Их доля от общего числа средних школ составляет 18%. Созданы необходимые условия для полного охвата учащихся 9-х классов предпрофильным обучением. В старших классах профильным обучением охвачено 58,5 % учащихся;

-  с 10 (20 школ) до 94 (47 школ) процентов увеличена доля общеобразовательных учреждений имеющих доступ к высокоскоростному Интернету. Создан муниципальный центр внедрения дистанционных технологий обучения учащихся. 100 % общеобразовательных учреждений имеют собственные сайты, 95% учителей прошли обучение и переподготовку в области ИКТ, 52% учителей области являются пользователями сетевых профессиональных сообществ и активно используют в работе федеральные базы данных электронных образовательных ресурсов (35% в 2009 г.). Организована работа по обучению школьников в дистанционной форме по профилям: информатика, русский язык, математика, обществознание, химия, биология, литература. Обеспечено участие 20 учащихся с ограниченными возможностями  здоровья  в федеральном проекте по дистанционному обучению детей-инвалидов;

- проведена    в 2010/2011 учебном году апробация государственного федерального образовательного стандарта начального общего образования    в 12 первых классах 3 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 349 учащихся. В целях организации качественной работы по новому стандарту   проведена серия семинаров с руководителями образовательных учреждений и педагогами образовательных учреждений, курирующими работу по данному направлению и 2 муниципальных  родительских собрания. Анализ результатов апробации федерального стандарта позволили создать необходимые условия для его введения в штатном режиме во всех школах с сентября 2012 года;

- внедрена независимая система оценки образовательных достижений обучающихся 9, 11 классов. На муниципальном и школьном уровнях разработана необходимая нормативная правовая база, регламентирующая вопросы, относящиеся к компетенции Комитета образования и образовательных учреждений, проведена информационная работа со всеми категориями участников апробации.  Сформирована на муниципальном уровне система привлечения институтов гражданского общества к общественному наблюдению за процедурами государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ.

В результате  по итогам 2010-2011 учебного года государственную (итоговую) аттестацию и ЕГЭ прошли 476  выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений и 1888 выпускников 9-х классов;

- создана система государственно-общественного управления образованием через  деятельность  муниципальных и школьных управляющих советов (100% школ).

Вместе с тем в системе дошкольного и общего образования существует целый ряд проблемных вопросов, требующих системных решений в рамках  в целевой программы.

Наиболее острая  проблема дошкольного образования – дефицит мест в детских садах. В связи с увеличением рождаемости детей (с 2005 года по 2010 годы численность детей дошкольного возраста увеличилась с 10185 чел. до 11176 чел.) на  июнь 2011 года общая очередность в ДОУ составляла   2419 чел.  С 2010 по 2015 годы также прогнозируется увеличение детского населения  в среднем на 1 тысячу человек. Самый большой прогноз увеличения детей проходит в 2011 году, примерно на 600 человек, до конца периода количество детей постепенно стабилизируется и в 2015 году составит примерно 12176 человек. По итогам 2010 года охват детей от 1,5 до 3 лет дошкольными образовательными учреждениями составляет 80 % от потребности.

Проблема ликвидации очередности в детские сады будет решаться в рамках муниципальной целевой программы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений Балаковского муниципального района» на 2011-2015 годы».  В программе предусмотрены средства на оснащение вновь создаваемых мест в детских садах оборудованием, мебелью и создание предметно-развивающей среды.

Вместе с тем не решена проблема повышения качества дошкольного образования, выступающего первой ступенью образования в целом, определяющей возможности и способности обучающегося к освоению программ на последующих уровнях образования. Доля дошкольных образовательных учреждений области, работающих по комплексным развивающим программам  составляет 17 процентов  (в 2009 году этот показатель составлял - 12 %).

В настоящее время наблюдается недостаточное кадровое обеспечение системы образования специалистами дошкольного профиля высокой квалификации. Только 30% педагогов дошкольных образовательных учреждений имеют высшее образование (2008 году -  28%). В ряде муниципальных районов не хватает квалифицированных педагогических и руководящих кадров, что влияет на качество предоставляемых образовательных услуг.

Остается нерешенным вопрос привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения: доля учителей в возрасте до 30 лет составляет всего 10% от общего количества работников образовательных учреждений.

Показатели качества общего образования свидетельствуют о значительных различиях в темпах развития образовательных учреждений и качества подготовки выпускников.

Отсутствие доступности качественного образования для всех категорий обучающихся подтверждается результатами оценки учебных достижений выпускников 9, 11-х классов общеобразовательных учреждений. Аттестаты об основном общем образовании в 2010 году не получили 79 девятиклассников, в 2011 году – 10 чел.

Таким образом, различия в уровне развития образовательных учреждений, а также отсутствие стандартизированных процедур оценки качества образования, автоматизированных систем организации работы с базами данных на школьном, муниципальном и региональном уровнях не позволяют обеспечить системный мониторинг деятельности образовательных учреждений, повысить эффективность работы Комитета образования администрации Балаковского муниципального района, а также в целом решить проблему повышения качества образования.

Важным фактором, способствующим сохранению здоровья детей, является здоровое питание. Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, на сегодняшний день меньше 30%.  Во всех образовательных учреждениях ведется работа по обеспечению учащихся горячим питанием. 96% учащихся общеобразовательных учреждений   обеспечены  школьным  питанием,  91,5%  учащихся  -  горячим питанием, в том числе: 2-х разовым горячим питанием - 85% учащихся, одноразовым горячим питанием – 6,5%. 4,5%  учащихся получают  буфетную продукцию.

Большая роль в системе мер по охране здоровья детей принадлежит созданию условий для ведения образовательного процесса в соответствии                  с санитарно-гигиеническими нормативами. В ряде общеобразовательных учреждений не выполняются нормативы по освещенности общеобразовательных учреждений, наблюдается недостаточное обеспечение медицинских кабинетов необходимым набором помещений, оборудованием и лекарственными препаратами.

Общеобразовательные учреждения испытывают дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить здоровьесберегающее обучение: не хватает школьных психологов, логопедов, преподавателей лечебной физкультуры. Это не позволяет в должной мере создать необходимые условия для развития детей, имеющих отклонения в здоровье.

Применение программно-целевого метода в решении вышеперечисленных проблем необходимо для установления единых подходов к развитию системы дошкольного и общего образования воспитанников и обучающихся.

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной целевой программы позволит:

обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему дошкольного, общего образования воспитанников и обучающихся;

выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования.

Соответственно Комитет образования, реализуя Программу в роли адресного и системного инвестора, осуществит целенаправленное вложение средств в повышение доступного качественного дошкольного, общего образования и воспитания.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Главная цель Программы – модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития региона.

Достижение главной цели Программы обеспечивается реализацией системы целей локальной направленности и решением соответствующих задач.

Цель:

обеспечение качественного дошкольного образования.

Задачи:

- реализация развивающих образовательных программ дошкольного образования;

- создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров ДОУ;

- введение новой системы оплаты труда, учитывающей качественные и количественные показатели труда работников, и нормативного финансирования в учреждениях, реализующих дошкольную образовательную программу.

Цель:

достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Задачи:

- создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты;

- развитие системы поддержки талантливых детей;

- совершенствование учительского корпуса;

- изменение школьной инфраструктуры;

- сохранение и укрепление здоровья школьников;

- расширение самостоятельности школ.

Цель:

разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных  моделей успешной социализации детей.

Задачи:

- совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе.

Цель:

Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.

Задачи:

- обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов общего образования;

- создание единой информационной системы общего образования;

- создание условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных учреждений, общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ.

Цель:

Аналитическое, методическое и информационное сопровождение мероприятий программы.

3. Система мероприятий Программы

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

  - Обеспечение качественного дошкольного образования

Система программных мероприятий включает:

- разработка и внедрение Программы мониторинговых исследований оценки качества дошкольного образования в условиях инновационных преобразований

- введение новых образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

  - Создание условий для достижения стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Программные мероприятия по данному направлению включают:

3.2.1. Создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты

В рамках данного направления предполагается совершенствовать профессиональную работу по подготовке преподавательского корпуса к введению федеральных  государственных образовательных стандартов не только в начальную, но и в общую и старшую школы:

- создать условия для обеспечения сопровождения (нормативно-правового, программно-методического, информационного и др.) разработки ОУ ООП ступеней общего образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;

- обеспечить участие руководящих и педагогических работников в региональных семинарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС;

- способствовать развитию методических форм сопровождения введения ФГОС общего образования на всех уровнях системы образования;

- организовывать и проводить семинары «Формирование универсальных учебных действий», «Компетентностный подход в условиях внедрения ФГОС», педагогические чтения «Проблемы современного воспитания», совещания, конференции «Современное образование: от традиций к инновациям» и другие мероприятия по введению ФГОС на ступенях начального, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- разработать и ввести региональный норматив финансирования внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ступеней общего образования.

3.2.2. Совершенствование учительского корпуса

В рамках данного направления предполагается:

- персонифицированное повышение квалификации не менее, чем 15% педагогов;

- ежегодная  профессиональная переподготовка не менее 20% педагогических и руководящих кадров в системе образования Балаковского муниципального района;

- создание пилотных стажировочных площадок;

- обобщение и распространение передового педагогического и руководящего опыта;

- популяризация профессии педагога в информационном пространстве региона;

- обучение педагогов и руководителей ОУ работе в цифровой информационной среде.

3.2.3. Изменение школьной инфраструктуры

В рамках данного направления предполагается:

- развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений;

- развитие интернет-сетей и улучшение условий доступа к широкополосному интернет в образовательных учреждениях;

- обеспечение необходимым оборудованием педагогов для организации обучения детей-инвалидов, которым показано дистанционное обучение.

3.2.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников

В рамках данного направления предполагается:

- расширение контингента учащихся, принимающих участие в спортивной и иных видах здоровьесберегающей деятельности, а также охваченных различными оздоровительными мероприятиями (в том числе летним отдыхом), проведение школьных и муниципальных конкурсов и спортивных мероприятий;

- создание школьно-муниципальной системы постоянного мониторинга детского здоровья;

- наиболее полное включение учеников в проблематику собственного здоровья;

- выделение в качестве самостоятельного и находящегося под особым контролем направления по развитию нормативно-правовой, материальной, методической и кадровой базы, необходимой для расширения и углубления процессов инклюзивного обучения в массовой школе детей-инвалидов (создание безбарьерной среды);

- организация центров здоровья на базе образовательных учреждений.

3.2.5. Расширение самостоятельности школ

В рамках данного направления предполагается:

- внедрение новых методов управления, развития институтов общественного участия в образовательной деятельности;

- обеспечение открытости информации о результатах работы образовательного учреждения, сокращение объемов отчетности;

- анализ состояния образовательной системы муниципалитета по развитию самостоятельности образовательных учреждений.

3.3. Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных (современных) модулей успешной социализации детей

Программные мероприятия по данному направлению включают:

Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе:

В рамках данного направления предполагается:

- повышение эффективности различных форм ученического самоуправления в образовательном процессе;

- проведение исследования воспитательного потенциала школы (проведение диагностических и мониторинговых исследований);

- обучение общественных экспертов образовательных услуг;

- активизация социальной работы с семьями, имеющими детей дошкольного и школьного возраста;

- организация методического сопровождения работы образовательного учреждения с родителями для усиления воспитательного потенциала семьи;

- проведение муниципальных родительских советов «Семья и школа-шаг навстречу», семинара «Школа и родители – партнеры в воспитании детей», вебинара «Жизнь после урока».

3.4. Создание условий для развития системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг

Мероприятия по реализации данного направления  предусматривают:

- совершенствование нормативно-правовой базы проведения экспертизы деятельности образовательных учреждений с участием общественности;

- создание единой информационной системы сферы образования;

- ежегодный мониторинг участия общественности в процедурах оценки качества образования на муниципальном и школьном уровнях;

3.5.Аналитическое, методическое и информационное сопровождение мероприятий программы

Мероприятия по реализации данного направления  предусматривают:

- обеспечение открытости информации о результатах работы образовательного учреждения для потребителей образовательных услуг;

- проведение социологического исследования удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;

- совершенствование механизмов информационного взаимодействия на основе дистанционных технологий, с целью совершенствования статистического наблюдения;

- проведение  видео-интернет конференций с участием представителей СМИ.

- Целевые индикаторы Программы

| Цели и задачи | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Изменение значения по годам |  |  | Целевое значение на момент окончания программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Цель: обеспечение качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Задача: реализация развивающих образовательных программ дошкольного образования | доля учреждений, реализующих развивающие общеобразовательные программы дошкольного образования | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|  | доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, от общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста | 80 | - 85 | - 90 | - 95 | 95 |
| Цель: достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |  |
| Задача: переход на новые образовательные стандарты начального общего образования | доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | 10 | 12 | 20 | 25 | 25 |
|  | доля учащихся образовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | 7,8 | 24 | 45 | 65 | 65 |
| Задача: совершенствование учительского корпуса | Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей численности учителей | 5 | 25 | 45 | 65 | 65 |
|  | Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
|  | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей | 40 | 55 | 70 | 80 | 80 |
|  | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей | 26 | 40 | 50 | 70 | 70 |
|  | Доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе, дистанционно или в учреждениях профобразования, от общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях | 2,5 | 10 | 15 | 30 | 30 |
| Задача: изменение школьной инфраструктуры | доля образовательных учреждений обеспеченных высокоскоростным Интернетом | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 |
|  | доля детей-инвалидов имеющих соответствующие показания, охваченных дистанционным обучением | 70 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| Задача: сохранение и укрепление здоровья школьников | увеличение доли обучающихся, охваченных системным мониторингом здоровья и физического развития | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 |
| Цель: разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных (современных) модулей успешной социализации детей |  |  |  |  |  |  |
| Задача: совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе | Доля обучающихся общеобразовательных учреждения, занятых в реализации общественно значимых проектов | 40 | 60 | 70 | 85 | 85 |
| Цель: создание условий для развития системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы образования | доля обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки (в процентах) | 60 | 63 | 65 | 70 | 70 |
|  | соответствие результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования показателям качества образовательного учреждения (в процентах) | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 |
| Задача: Создание единой информационной системы сферы образования | Доля образовательных учреждений, перешедших на электронные услуги в сфере дошкольного и общего образования | 5 | - 15 | - 40 | - 65 | 70 |
| Цель: аналитическое, методическое и информационное сопровождение мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |
| Задача: совершенствование механизмов получения объективных данных о системе образования | Доля образовательных учреждений, способных к информационному взаимодействию на основе дистанционных технологий | 20 | 40 | 80 | 100 | 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, внедряющих электронный документооборот | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |

5. Система мероприятий

| Цель, задачи, наименования мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс.рублей |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 | Наименование показателя |  | ед.изм |  |  |  |  | базовое значение |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Цель: обеспечение качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» среди воспитателей ДОУ и участие в областном конкурсе «Воспитатель года» | Комитет образования администрации БМР | 50,0 | 60,0 |  | 65,0 | Количество воспитателей, участвующих в конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Проведение муниципального конкурса «Детский сад года» среди дошкольных образовательных учреждений и участие в областном конкурсе (вручение призов победителям и номинантам муниципального конкурса) | Комитет образования администрации БМР | 50,0 | 60,0 |  | 70,0 | Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих в конкурсе | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
| Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам развития инновационной деятельности ДОУ | Комитет образования администрации БМР | - | - |  | - | распространение передового педагогического опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе на лучшую организацию методической работы среди дошкольных образовательных учреждений (командировочные расходы) | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ», МДОУ – детские сады | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Распространение передового опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: реализация развивающих образовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе ДОУ, внедряющих в свою деятельность современных образовательных технологий (оплата командировочных расходов) | Комитет образования администрации БМР |  |  |  |  | Доля ДОУ, использующих развивающие образовательные программы и технологии | % |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Участие в конкурсном отборе ДОУ внедряющих в свою деятельность современные образовательные технологии | Комитет образования администрации БМР | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе среди ДОУ, внедряющих здоровьесберегательные технологии (командировочные расходы) | Комитет образования администрации БМР | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Получение медицинского оборудования для медицинских кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 115,0 | 135,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе на разработку лучшей образовательной программы общеобразовательного учреждения в рамках федеральных государственных образовательных стандартов | Комитет образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения | - | - |  | - | Доля образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 25 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Участие в областном конкурсе на лучшую модель организации внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных образовательных стандартов | Комитет образования администрации БМР, общеобразовательные учреждения | - | - |  | - | Доля образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 25 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Создание условий для проведения семинаров по вопросам введения ФГОС и инновационной деятельности | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» | - | - |  | - | Доля педагогов принявших участие | % |  |  |  | 8% |  |  |  |  |  | 15 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 47 |  |
| Участие в областном конкурсе по созданию стажировочных площадок по новой системе оценки образовательных результатов учащихся | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ», образовательные учреждения | - | - |  | - | Создание стажировочной площадки по новой системе оценки образовательных результатов учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе программ образовательных учреждений в сфере духовно- нравственного и патриотического воспитания | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» | - | - |  | - | Количество общеобразовательных учреждений, принявших участие в конкурсе | Ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Задача: Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе молодых учителей «Педагогический дебют» (оплата командировочных расходов) | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Увеличение доли молодых специалистов в системе образования БМР | % |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Проведение муниципального праздника, посвященного Дню учителя (вручение ценных подарков, грамот, благодарственных писем, приобретение расходных материалов) | Комитет образования администрации БМР | 50,0 | 60,0 |  | 70,0 | Повышение престижа учительской профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» и участие в областном конкурсе | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ», образовательные учреждения | 50,0 | 60,0 |  | 70,0 | Стимулирование педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе «Лучшая методическая служба» (оплата транспортных расходов) | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Развитие системы методической поддержки педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципальных конференций, коллегий и участие в областных педагогических конференциях, коллегиях, совещаниях министерства образования области по вопросам качества образования, профильной подготовки, совершенствования структуры и содержания общего образования (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР | 12,5 | 15,0 |  | 20,0 | принятие обоснованных управленческих решений по вопросам развития системы образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ», учреждения дополнительного образования | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областных конкурсах профессионального мастерства (транспортные расходы) |  |  |  |  |  | Повышение профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений БМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| педагогов использующих в учебно-воспитательной работе информационные технологии |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учителей иностранного языка |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Самый классный классный» |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 142,5 | 165,0 |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для внедрения технологий дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся общеобразовательных учреждений: приобретение специального оборудования, инвентаря; приобретение специализированных электронных образовательных ресурсов, приобретение специализированной учебной литературы, оборудование рабочих мест педагогов | Комитет образования администрации БМР, МОУ «Гимназия № 1» | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | Доля детей - инвалидов обучающихся в дистанционном режиме | % |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе «Лучшая муниципальная модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений» (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Развитие системы сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 105,0 | 105,0 |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Доля образовательных учреждений обеспеченных современным здоровьесберегающим оборудованием | % |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| Проведение обучающих семинаров для педагогических работников, психологов, логопедов, социальных педагогов по вопросам внедрения здоровьесберегающих технологий | МОУ «УМЦ» | - | - |  | - | Доля педагогических работников, прошедших обучающие семинары по данной проблематике | % |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Участие в областном конкурсе на лучшую организацию школьного питания (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Доля учреждений обеспеченных современным оборудованием для современной организации питания | % |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |
| Внедрение региональной системы мониторинга здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | - | - |  | - | Доля образовательных учреждений участвующих в мониторинге | % |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| Участие в областном конкурсе «Лучшая организация спортивно-массовой работы в общеобразовательном учреждении» (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Укрепление материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе «Лучший пришкольный участок» (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Расширение самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в реализации проекта «Внедрение моделей инновационных образовательных учреждений и инновационных образовательных программ» | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ», образовательные учреждения | - | - |  | - | Создание стажерской площадки на базе общеобразовательного учреждения | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Проведение муниципальных и участие в областных конкурсах | Министерство образования |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений принявших участие в конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Лучший школьный управляющий совет» (призовой фонд) |  | 50,0 | 60,0 |  | 70,0 |  | % |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| «Лучший школьный сайт» (призовой фонд) |  | 50,0 | 60,0 |  | 70,0 |  | % |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Всего: | 100,0 | 120,0 |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные воспитательные системы (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Доля образовательных учреждений принявших участие в конкурсе | % |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
| Участие в областном конкурсе учреждений дополнительного образования на лучшую систему организации работы с детьми по месту жительства (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в конкурсе | % |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
| Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученический класс» | Комитет образования администрации БМР | - | - |  | - | Доля классных коллективов принявших участие в конкурсе | % |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Участие в областных обучающих семинарах по проблемам формирования воспитательных систем в образовательных учреждениях области (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | Доля педагогических работников повышавших свою квалификацию | % |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Участие в областных семинарах-совещаниях по вопросам деятельности учреждений дополнительного образования (транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | Доля педагогов дополнительного образования, участвующих в семинарах | % |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация независимой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов (приобретение расходных материалов к оргтехнике, компьютеров, сканеров, принтеров, ГСМ, запчастей к школьным автобусам) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения, МУ «ХГ» | 200,0 |  | 250,0 | 300,0 | увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования и получивших аттестаты об образовании | % |  |  | 99 |  |  |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,3 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки; | % |  |  | 60 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| Организация и проведение единого государственного экзамена (приобретение ГСМ и запчастей) | Комитет образования администрации БМР, МУ «ХГ», образовательные учреждения | 200,0 |  | 250,0 | 300,0 | увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших программы среднего (полного) общего образования и получивших аттестат об образовании; | % |  |  | 95 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  |  | 98,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  | рост среднего балла по обязательным предметам единого государственного экзамена | % |  |  | 51,2 |  |  |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |
| Организация и проведение мониторинговых исследований качества начального общего образования (расходные материалы к оргтехнике, командировочные расходы, транспортные расходы) | Комитет образования администрации БМР, образовательные учреждения, МУ «ХГ», МОУ «УМЦ» | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Соответствие результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программу начального общего образования показателям качества образовательного учреждения | % |  |  | 50 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Всего: | 500,0 |  | 600,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание единой информационной системы сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение электронной системы оказания услуги в сфере дошкольного образования по постановке на учет и направлению детей в дошкольные образовательные учреждения (приобретение оргтехники, оплата услуг Интернет, оплата обслуживания техники) | Комитет образования администрации БМР, дошкольные образовательные учреждения, МУ «ХГ» | - 100,0 |  | - 150,0 | 80,0 | Доля ДОУ, перешедших на электронные услуги в сфере дошкольного образования | % |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | - 100,0 |  | - 150,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных учреждений, общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для дистанционного обучения профессиональных и общественных экспертов по вопросам оценки качества образования (оплата услуг Интернет, расходные материалы к оргтехнике) | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» | 60,0 |  | 70,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 60,0 |  | 70,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Аналитическое, методическое и информационное сопровождение мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение социологического исследования удовлетворенности родителей предоставляемыми образовательными услугами в учреждениях | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольного образования |  | 10,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общего образования |  | 10,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования БМР | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение в средствах массовой информации вопросов модернизации системы образования БМР | Комитет образования администрации БМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг эффективности работы школьных сайтов | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение социологического исследования среди педагогов и учащихся по вопросам изменений происходящих в образовательной системе БМР | Комитет образования администрации БМР, МОУ «УМЦ» | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 30,0 |  | 10,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 1202,5 |  | 1405,0 | 1535,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |